## Sheet1
Piling
IDT Civil Works
MMS Erection
Module Erection
AC DC Works
Robot Erection
Misc
++ Provision to add Activities

## Sheet2
Area | Contractor | 2026-01-01 |  |  | 2026-01-02 |  |  | 2026-01-03
|  | Required | Available | Gap | Required | Available | Gap | Required | Available | Gap
|  | 11 | 9 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 | 9 | 7
Piling |  | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3
Block 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 3 |  | 3
Block 02 |  | 2 |  | 2 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
IDT Civil Works |  | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2
Block 01 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
MMS Erection |  | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2
Block 01 |  |  |  | 0 | 4 |  | 4 | 2 |  | 2
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Module Erection |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AC DC Works |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Robot Erection |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Misc |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 01 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 02 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 03 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 04 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
Block 05 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 06 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Block 07 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0