## Monthwise Details
AGE26AL PSS-12 (27 Loc.) & PSS-14 (60 Loc.) MONTHLY PERFORMANCE STATUS
Sr No | Activity | Resources & Work Done | Apr-25 | May-25 | Jun-25 | Jul-25 | Aug-25 | Sep-25 | Oct-25 | Nov-25 | Dec-25 | Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26
1 | Stone Column | Rigs
|  | No of Columns | 9 | 9 | 18 | 9 | 3 | 4 | 6 | 15 | 6 | 5 | 1 | 2
|  | Cumm SC | 9 | 18 | 36 | 45 | 48 | 52 | 58 | 73 | 79 | 84 | 85 | 87 | 87 | 87 | 87
|  | Productivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | WTG Foundation | Gangs
|  | No of Foundations |  | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 7 | 6 | 10 | 18 | 20 | 10 | 7 | 1
|  | Cumm Foundations | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 14 | 20 | 30 | 48 | 68 | 78 | 85 | 86 | 86
|  | Productivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | WTG Erection | Cranes Packages
|  | No of Erections | [8 empty] | 1 | 10 | 13 | 12 | 11 | 7 | 4
|  | Cumm Erection | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 24 | 36 | 47 | 54 | 58
|  | Productivity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | WTG Commissioning | Commissioning | [11 empty] | 29 | 17 | 6
|  | Cumm Commissioning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 46 | 52 | 52